## Trang tính1
Hệ Thống quản lý quán cà phê
Trưởng Nhóm: Nguyễn Tiến Thạo
Ngày bắt đầu: 8/09/2017
Ngày kết thúc: 23/12/2017
Thảo luận công việc: Trello và group facebook
Lặp |  | Task | Start | End | Durration (Days) | Assignement | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-15 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | Description
| Đề xuất đề tài |  |  |  |  | Cả Nhóm | bar: 2017-09-08 to 2017-09-16
| Lên ý tưởng đề tài |  |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Lên ý tưởng và viết tài liệu mô tả đề tài Project Proposal | bar: 2017-09-08 to 2017-09-16
| Lập kết hoạch | [23 empty] | Lập kế hoạch thực hiện Project Plan | bar: 2017-09-08 to 2017-09-16
Lặp 1 (13/9 - 15/10) | Phân tích thiết kế | Phân tích yêu cầu |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Phân tích yêu cầu bài toán, hoàn thành tài liệu SRS | bar: 2017-09-16 to 2017-09-22
|  | Thiết kế hệ thống |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Thiết kế hệ thống, hoàn thành tài liệu SDD | bar: 2017-09-22
|  | Đặc tả kiểm thử |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Lập trình hoàn thiện hệ thống, viết tài liệu triển khai | bar: 2017-09-22 to 2017-09-29
|  | Lập trình phát triển hệ thống |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Đặc tả và kiểm thử, hoàn thành tài liệu testcase | bar: 2017-09-29 to 2017-10-06
|  | Kiểm thử hệ thống |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Kiểm thử hệ thống, hoàn thành tài liệu kiểm thử test result | bar: 2017-10-06 to 2017-10-13
| Tổng kết lặp 1 | [23 empty] | Xem xét lại toàn bộ tài liệu | bar: 2017-10-15
Lặp 2 (15/10 - 12/11) | Phân tích thiết kế | Phân tích yêu cầu |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Phân tích yêu cầu bài toán, hoàn thành tài liệu SRS | bar: 2017-10-20 to 2017-10-27
|  | Thiết kế hệ thống |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Thiết kế hệ thống, hoàn thành tài liệu SDD | bar: 2017-10-27 to 2017-11-03
|  | Đặc tả kiểm thử |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Lập trình hoàn thiện hệ thống, viết tài liệu triển khai | bar: 2017-10-27 to 2017-11-03
|  | Lập trình phát triển hệ thống |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Đặc tả và kiểm thử, hoàn thành tài liệu testcase | bar: 2017-11-03 to 2017-11-10
|  | Kiểm thử hệ thống | [22 empty] | Kiểm thử hệ thống, hoàn thành tài liệu kiểm thử test result | bar: 2017-11-10 to 2017-11-12
| Tông kết lặp 2 | [23 empty] | Xem xét lại toàn bộ tài liệu | bar: 2017-11-12
Lặp 3 (12/11 - 10/12) | Phân tích thiết kế | Phân tích yêu cầu |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Phân tích yêu cầu bài toán, hoàn thành tài liệu SRS | bar: 2017-11-17 to 2017-11-24
|  | Thiết kế hệ thống |  |  |  | Cả Nhóm | [18 empty] | Thiết kế hệ thống, hoàn thành tài liệu SDD | bar: 2017-11-24
|  | Đặc tả kiểm thử |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Lập trình hoàn thiện hệ thống, viết tài liệu triển khai | bar: 2017-11-24 to 2017-12-01
|  | Lập trình phát triển hệ thống |  |  |  | Cả nhóm | [18 empty] | Đặc tả và kiểm thử, hoàn thành tài liệu testcase | bar: 2017-12-01 to 2017-12-08
|  | Kiểm thử hệ thống | [22 empty] | Kiểm thử hệ thống, hoàn thành tài liệu kiểm thử test result | bar: 2017-12-08 to 2017-12-10
| Tổng kết lặp 3 | [23 empty] | Xem xét lại toàn bộ tài liệu | bar: 2017-12-10
|  | Kiểm thử hệ thống | [22 empty] | Kiểm thử hệ thống, hoàn thành tài liệu kiểm thử test result
|  | Kiểm tra chương trình |  |  |  | Thầy giáo | [18 empty] | Thầy giáo hướng dẫn kiểm tra
|  | Tên | MSSV | EMAIL
|  | Nguyễn Tiến Thạo | 20144161 | nguyentienthao96@gmail.com
|  | Nguyễn Tuấn Anh | 20140184 | tuananhnguyen170896@gmail.com
|  | Võ Mạnh Cường | 20140635 | cuong.vomanh195@gmail.com
|  | Trần Văn Dem | 20140651 | tranvandem291096@gmail.com
|  | Trần Thị Hải Hà | 20141322 | hatran12hust@gmail.com