## Sheet1
Nhật ký đồ án - Hệ thống quản lý quán cà phê
Thời gian | Ngày họp | Địa điểm | Mục tiêu | Trách nhiệm từng thành viên | Vấn đề gặp phải | Hướng giải quyết | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành | Ghi chú
24/8-7/9 | 2017-08-09 | Tầng 8 thư viên Tạ Quang Bửu | Thiết lập kênh liên lạc giữa các thành viên | Hoàn thiện kênh thông tin liên lạc giữa các thành viên: sử dụng trello, facebook, github, skype (nhóm trưởng) |  |  | Hoàn thiện kênh liên lạc giữa các thành viên. |  | Họp có PM
| 29/8 (Họp online trên facebook) |  | Đề xuất đề tài cho đồ án (viết project proposal) | Tìm ý tưởng và đi đến thống nhất (các thành viên trong nhóm) |  |  | Thống nhất ý tưởng: Xây dựng mạng xã hội tích hợp các công nghệ mới
| 31/8 (Họp online trên facebook) |  | Mô tả kế hoạch thực hiện đề tài (viết project plan) | Hoàn thiện project proposal và project plan (cả nhóm) |  |  | Nắm được các bước cần thực hiện để đảm bảo deadline
| 5/9 (Họp trên thư viện) |  | Xem xét và đánh giá bản nháp Proposal và Plan. Chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp | Trình bày phần công việc của mình cho PM (các thành viên trong nhóm) |  |  | Đặt tên cho MXH: TRADA, là một MXH có các chức năng cơ bản tương tự như Facebook nhưng kết hợp thêm ý tưởng: gán category cho status, phạm vi: dành cho desk, ngôn ngữ lập trình và công nghệ lựa chọn: PHP, HTML5, CSS3, Laravel, Hybrid DBMS. | Chỉnh sửa tài liệu và upload kết quả | Họp có PM
7/9-21/9 | 19/9 (Họp trên thư viện) |  | Xem xét chỉnh sửa tài liệu SRS | Tổng hợp kết quả công việc từ các thành viên (nhóm trưởng), tham khảo ý kiến của PM để tiến hành chỉnh sửa tài liệu và nộp lại kết quả (các thành viên trong nhóm) |  |  | Đã hoàn thành bản nháp tài liệu SRS và đưa ra các chỉnh sửa cần thiết | Chỉnh sửa tài liệu và upload kết quả | Họp có PM
21/9-12/10 | 10/10 (Họp trên nhà D7) |  | Xem xét chỉnh sửa tài liệu SDD | Tổng hợp kết quả công việc từ các thành viên (nhóm trưởng), tham khảo ý kiến của PM để tiến hành chỉnh sửa tài liệu và nộp lại kết quả (các thành viên trong nhóm) |  |  | Đã hoàn thành bản nháp tài liệu SDD và đưa ra các chỉnh sửa cần thiết | Chỉnh sửa tài liệu và upload kết quả | Họp có PM
26/10-2/11 | 31/10 (Họp trên B1-604) |  | Kiểm tra và chỉnh sửa tài liệu viết Test case, phân công việc cho giai đoạn code hệ thống | Nhóm trưởng thực hiện việc viết test case, các thành viên còn lại báo cáo kết quả tìm hiểu công nghệ, nhóm trưởng thực hiện việc phân công công việc cho giai đoạn code hệ thống |  |  | Đã hoàn thành bản nháp tài liệu Test case và đưa ra các chỉnh sửa cần thiết | Chỉnh sửa tài liệu và upload kết quả, chưa có phân công công việc cho giai đoạn code hệ thống | Họp có PM
3/11-7/12 | 14/11 (Họp ở canteen D3-5) |  | Tổng kết định kì kết quả thực hiện được | Các thành viên trình bày phần công việc mình làm được, nêu ra khó khăn gặp phải để tìm giải pháp |  |  | Đức Sơn: chưa có demo Thế Quyền: xong phần giao diện danh sách bạn bè online, cần chỉnh sửa cách thức hiển thị khung chat con Hữu Quyền: chưa có demo Trường Sơn: xong khung chính, demo module new feed (chưa có comment, đã có like + share) Thái Sơn: xây dựng xong API lai
| 21/11 (Họp trên B1-604) |  | Tổng kết định kì kết quả thực hiện được | Các thành viên trình bày phần công việc mình làm được, nêu ra khó khăn gặp phải để tìm giải pháp | kết nối chat giữa hai user (Thế Quyền) | chuyển từ kết nối P2P sang Client Server | Đức Sơn: có demo user page Thế Quyền: đã có demo chat giữa hai thành viên Hữu Quyền: có demo search, cần sửa giao diện Trường Sơn: hoàn thiện register, login, logout Thái Sơn: chỉnh sửa thiết kế cơ sở dữ liệu để phù hợp với framework và các chức năng |  | Họp có PM
| 28/11 (Họp ở canteen D3-5) |  | Tổng kết định kì kết quả thực hiện được | Các thành viên trình bày phần công việc mình làm được, nêu ra khó khăn gặp phải để tìm giải pháp |  |  | Đức Sơn: không có gì mới Thế Quyền: không có gì mới Hữu Quyền: không có gì mới Trường Sơn: hoàn thiện trang chủ, đã có chỉnh sửa giao diện Thái Sơn: chỉnh sửa cơ sở dữ liệu demo để có dữ liệu thực hiện test
| 5/12 (Họp ở B1-604) |  | Tổng kết kết quả thực hiện được trong cả giai đoạn | Các thành viên trình bày phần công việc mình làm được, nêu ra khó khăn gặp phải để tìm giải pháp |  |  | Đức Sơn: đã có chỉnh sửa trang cá nhân Thế Quyền: hoàn chỉnh chỉnh sửa kết nối Hữu Quyền: đã có chức năng notification Thái Sơn: chỉnh sửa cơ sở dữ liệu, tổng hợp kết quả công việc, chỉnh sửa một phần các tài liệu SRS, SDD | Đức Sơn: thiếu phần thông tin cộng đồng Thế Quyền: cần chỉnh sửa giao diện, chỉnh sửa phần tìm kiếm bạn bè, khắc phục lỗi Hữu Quyền: thêm full-text search cho tìm kiếm tin tức Thái Sơn: chưa ghép được API lai | Họp có PM
8/12-14/12 | 12/12 (Họp trên TC) |  | Kiểm tra công việc hiện thời của các thành viên | Các thành viên trình bày phần công việc mình làm được, nêu ra khó khăn gặp phải để tìm giải pháp, nhóm trưởng thực hiện việc kiểm thử trên các module của hệ thống |  |  | Đức Sơn: hoàn thành trang cá nhân Thế Quyền: hoàn thành chức năng chat Hữu Quyền: hoàn thành tìm kiếm theo 3 lĩnh vực Trường Sơn: hỗ trợ Đức Sơn thực hiện việc code chức năng cộng đồng Thái Sơn: hoàn thiện việc kiểm thử | Đức Sơn: thiếu chức năng cộng đồng Hữu Quyền: thực hiệc việc up code lên github
15/12-21/12 | 18/12 (Họp trên TC) |  | Kiểm tra công việc hiện thời của các thành viên | Các thành viên trình bày phần công việc mình làm được, nêu ra khó khăn gặp phải để tìm giải pháp |  |  | không có gì mới
| 19/12 (Họp trên B1-401) |  | Tổng kết công việc đồ án | Các thành viên thực hiện tổng kết công việc làm được trong các giai đoạn của đồ án |  |  | Đức Sơn: đã có chức năng cộng đồng Thế Quyền: hoàn thiện việc chỉnh sửa khắc phục lỗi Hữu Quyền: hoàn thiện việc chỉnh sửa khắc phục lỗi Trường Sơn: đã chỉnh sửa giao diện và thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ để hệ thống được hoàn thiện hơn Thái Sơn: hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, chỉnh sửa một phần tài liệu SRS, chỉnh sửa một phần tài liệu SDD | Thái Sơn: hỗ trợ Thế Quyền việc chuyển kết nối chat từ MySQL sang Cassandra | Họp có PM